Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Приказом начальника

Управления образования

Администрации города Реутов

от 01.11.2017 № 281-ОД

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Московской области в 2017- 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории г. о. Реутов 2018 году. | Сентябрь | АСОУ, начальник Управления образованияИ.С. Гетманглавный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 2 | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по итогам ГИА-2018 года . | Сентябрь | Главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 3 | Организация и проведение работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | В течение года | Главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова, общеобразовательные организации |
| 4 | Взаимодействие с АСОУ по вопросам:-корректировки программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с использованием аналитических материалов, учетом проблем в преподавании учебных предметов, выявленных при работе предметных комиссий;-повышения квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее-ОГЭ), в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары | В течение годапо расписанию АСОУ | МОМО, АСОУ,Главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова, общеобразовательные организации |
| 5 | Организация и проведение заседаний городских методических объединений учителей – предметников (семинары, круглые столы), с учетом опыта проведения ГИА в 2017 году, по вопросам:- изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена (далее-ГВЭ);- изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам (в т. ч. демонстрационных версий 2018 года, спецификаций, кодификаторов);-заполнения бланков ответов выпускниками;- критериев оценивания работ. | Октябрь-ноябрь 2017 года | МОМО, АСОУ, УМЦ, главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова,общеобразовательные организации. |
| 6 | Участие в вебинарах, проводимых Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». | В течение года в соответствии с графиком ФИПИ | МОМО, АСОУ, главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова,общеобразовательные организации |
| 7 | Совещание заместителей директоров по УВР на тему: «Повышение качества подготовки выпускников образовательных организаций к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году. Рекомендации по составлению плана образовательной организации по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников». | Октябрь | Заместитель начальника Управления образованияН.В. Чебрукова,главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение |
| 8 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 на территории г.о. Реутов в 2018 году.Подготовка приказов:- о проведении ГИА-9 в досрочный период;- о проведении ГИА-9 в основной период;-о проведении ГИА-9 в дополнительный период;- об утверждении организационной схемы проведения ОГЭ на территории г.о. Реутов. -об утверждении состава: уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК);-об утверждении состава территориальной конфликтной подкомиссии;- об утверждении состава предметных комиссий;- о направлении экспертов предметных комиссий на проверку работ участников ГИА-9 на региональном уровне.- о назначении ответственных лиц за региональную информационную систему. | В течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9 по мере поступления федеральных, региональных нормативных правовых документов | МОМО, начальник Управления образованияИ.С. Гетман,главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 9 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 на территории г.о. Реутов в 2018 году.Подготовка приказов:-об утверждении организационной схемы проведения ЕГЭ на территории г.о. Реутов;- о направлении экспертов предметных комиссий на проверку работ участников ЕГЭ на региональном уровне;- о передаче, хранении и уничтожении экзаменационных и других материалов по ЕГЭ, ГВЭ;- о проведении итогового сочинения (изложения);- об организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ на территории г.о. Реутов в 2018 году;- об обеспечении работ по доставке, хранению, распределению и комплектации экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ на территории г.о. Реутов;- о проведении ГИА-11 в досрочный период;- о проведении ГИА-11 в основной период;- о проведении ГИА-11 в дополнительный период;- об утверждении списков ППЭ, руководителей и организаторов ППЭ ЕГЭ и ГВЭ, списков экспертов предметных комиссий, членов государственной экзаменационной комиссии в досрочный, основной и дополнительные периоды на территории г.о Реутов в 2018 году. | В течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11 по мере поступления федеральных, региональных нормативных правовых документов | МОМО, начальник Управления образованияИ.С. Гетман,главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 10 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 на территории г.о.Реутов в 2018 году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами. | В течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9 | МОМО,главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова  |
| 11 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 на территории г.о. Реутов в 2018 году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами. | В течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11 | МОМО,главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 12 | Организация работы по переаттестации защищенного канала связи (VipNet) в общеобразовательных организациях с ООО «Астрал-М» | В течение года | Главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 13 | Организация подготовки председателей, заместителей председателя, экспертов предметных комиссий Московской области и территориальных предметных комиссий:-на базе АСОУ;-дистанционная подготовка на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения» «Федеральный институт педагогических измерений» (далее-ФИПИ). | По графику АСОУПо графику ФИПИ | Главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 14 | Организация проведения квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | Февраль-март 2018 года | АСОУ, главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 15 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА: проведение обучения с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена:- ответственных лиц муниципального уровня за организацию и проведение ГИА;- ответственных муниципального уровня за подготовку лиц, привлекаемых к ГИА;- руководителей пунктов проведения экзамена (далее-ППЭ);- организаторов ГИА в ППЭ;- членов государственной экзаменационной комиссии Московской области (далее - ГЭК);- технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения;- технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, в том числе при печати КИМ и сканировании экзаменационных материалов;- руководителей общеобразовательных организаций;- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья;- членов конфликтной комиссии;- общественных наблюдателей.Участие в дистанционных обучающих мероприятиях, вебинарах для работников ППЭ | Январь-март 2018 года | АСОУ,Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова |
| 16 | Ежемесячные совещания с ответственными лицами общеобразовательных организаций за организацию и проведение ГИА по вопросам проведения ГИА-11, ГВЭ, ГИА-9. | Октябрь -июнь 2018 года | Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова;главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 17 | Совещания, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, по подготовке и проведению ГИА 2018 года | Март-май 2018 | Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова;главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 18 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»:-членов ГЭК;-руководителей ППЭ;-организаторов;-технических специалистов. | До марта 2018  | МОМО, Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова;главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова, общеобразовательные организации |
| 6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11  |
| 19 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа:-выпускников общеобразовательных организаций текущего года;-обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций;-выпускников прошлых лет;-лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов.- предварительная информация;- итоговая информация.  | Сентябрь – март 2018 года | МОМО, АСОУ,главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова, общеобразовательные организации |
| 20 | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС), в том числе внесение в РИС сведений:- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9, и ГИА-11;- о членах предметных комиссий;- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения);Отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения,(изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидов, инвалидов;- об общественных наблюдателях, в том числе о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями;- о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), работников, общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения ГИА, итогового сочинения (изложения);- о полученных и использованных экзаменационных материалах;- об экзаменационных работах участников ГИА, в том числе результатах обработки итогового сочинения (изложения);-о поданных апелляциях, результатах рассмотрения апелляций. | В соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее-ФЦТ) | МОМО, АСОУ, общеобразовательные организации, главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова  |
| 21 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком, с последующим внесением сведений в РИС:-членов ГЭК;-руководителей ППЭ;-организаторов ППЭ;-технических специалистов ППЭ;-членов предметных комиссий;-членов конфликтной комиссии. | Декабрь - апрель 2018 года | МОМО, АСОУ, главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова, общеобразовательные организации |
| 22 | Сбор заявок на проведение ГВЭ:- для выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбытия наказания;-для выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением;- для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | Январь-февраль 2018 года | МОМО, главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 23 | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | Январь-февраль 2018 года | МОМО,главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 24 | Формирование и утверждение ППЭ в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г.№1400)(далее-Порядок). | Ноябрь –апрель 2018 года | МОМО,главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 25 | Формирование заявок в РЦОИ на обеспечение контрольно - измерительными материалами (далее-КИМ) для проведения ЕГЭ с использованием сформированной базы данных участников ЕГЭ. | В течение года по графику ФЦТ | МОМО, АСОУ,главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 26 | Оснащение ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ» | До декабря 2017 года | МОМО, АСОУ  |
| 27 | Обновление ключей шифрования подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ. | Декабрь - апрель 2018 года | МОМО, АСОУ,главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 28 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки, в т. ч.:- определение порядка проведения итогового сочинения (изложения);- определение мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения;- определение порядка передачи комплекта тем сочинения (текстов изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения);- определение порядка и схемы копирования бланков и сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения);- осуществление проверки итогового сочинения (изложения) экспертами комиссии образовательных организаций;- осуществление обработки бланков итогового сочинения (изложения). | В соответствии со сроками, установленными Порядком | Министерство, АСОУ,главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 29 | Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с федеральными организациями по вопросам:- доставки экзаменационных материалов,- видеонаблюдения,- технического дооснащения ППЭ.Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с :- Министерством здравохранения Московской области;- Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области;- открытым акционерным обществом «Московская областная энергосетевая компания». | сентябрь-июнь 2018 года | МОМО, Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова;главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 30 | Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ на территории г.о. Реутов. | В течение года  | МОМО, АСОУ Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова;главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 31 | Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел - «Говорение»)  | Март- май 2018 | МОМО, АСОУ, Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова; главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 32 | Региональные тренировки по технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ  | Март-май 2018 | МОМО, АСОУ, Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова; главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 33 | Организация деятельности предметных комиссий и конфликтной комиссии г.о. Реутов. | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА | МОМО, АСОУ, главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 34 | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА;Организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА. | Ноябрь-май 2018 года | МОМО,главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 35 | Взаимодействие по вопросам подготовки студентов областных образовательных организаций высшего образования для участия в процедурах общественного наблюдения за ходом проведения ЕГЭ на территории Московской области с :-Московской областной организацией «Российский Союз Молодежи»;-областными образовательными организациями высшего образования. | Ноябрь-май 2018 года | МОМО, образовательные организации высшего образованияглавный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 36 | Формирование списка онлайн-наблюдателей в региональный ситуационный центр. | Март 2018 года | МОМО, АСОУ, главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 37 | Проведение пробного экзамена ЕГЭ по математике (базовый уровень). | Март 2018 года | МОМО, АСОУ, Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова; главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 38 | Досрочный этап проведения ГИА-11 | В соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ | МОМО, АСОУ,  главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 39 | Досрочный этап проведения ГИА-9. | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА-9 | МОМО, АСОУ,  главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 40 | Основной этап проведения ГИА-11 | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА-9 | МОМО, АСОУ, Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова; главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 41 | Основной этап проведения ГИА-9 | В соответствии с единым расписанием ГИА-9 | МОМО, АСОУ, Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова; главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 42 | Дополнительный этап проведения ГИА-11 | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | МОМО, АСОУ, Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова; главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 43 | Дополнительный этап проведения ГИА-9 | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | МОМО, АСОУ, Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова; главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 44 | Работа конфликтной комиссии Московской области:-досрочный период;- основной период;-дополнительный период. | В соответствии с единым расписанием экзаменов | МОМО, АСОУ |
| 45 | Работа конфликтной комиссии г.о. Реутов:-досрочный период;- основной период;-дополнительный период. | В соответствии с единым расписанием экзаменов | МОМО, АСОУ,  Главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 46 | Ознакомление участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, в том числе с использованием Интернет- ресурсов. | В соответствии со сроками ФЦТ | МОМО, АСОУ, главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова, общеобразовательные организации |
| 7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 47 | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников, их родителей (законных представителей), в том числе:- проведение родительских собраний;- работа «горячих линий» по вопросам ГИА регионального и муниципальных уровней;- ведение специализированных разделов на сайтах Министерства, подпортале «Образование Московской области» Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, Управления образования г.о.Реутов, образовательных организаций;- размещение информации на стендах Управления образования, общеобразовательных организаций. | В течение года | МОМО, Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова; главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 48 | Проведение классных часов и родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:- ознакомление с процедурой проведения ГИА;-места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении(изложении) и ГИА;- порядок проведения итогового сочинения(изложения) и ГИА;- выбор предметов для сдачи ГИА, в том числе выбор уровня ЕГЭ по математике (базовый или профильный);- перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ;-процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена;- повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году;-сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения(изложения), ГИА;- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и поступления в образовательную организацию высшего образования | В течение года | Главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасоваобщеобразовательные организации |
| 49 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году. | В течение года | МОМО, Заместитель начальника Управления образования Н.В. Чебрукова; главный эксперт Управления образования Т.Н. Юрасова |
| 50 | Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА:-психологические тренинги с обучающимися и родителями;-тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам;- ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ;-использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА | В течение года | МОМО, УМЦ, общеобразовательные организации  |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 51 | Организация работы с образовательными организациями по осуществлению контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:- размещения информации на сайтах образовательных организаций;- оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2018 году. | В течение года | МОМО, начальник Управления образования И.С. Гетман |
| 52 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:- контроль за готовностью ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ;- контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА в ППЭ, в том числе онлайн- наблюдателями в ситуационном центре;- контроль за работой предметных комиссий при проверке работ ОГЭ.  | Февраль-май 2018 годаВ соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ | МОМО, начальник Управления образования И.С. Гетман |